## Sheet1
序列 | 功能点描述 | 备注 | 负责人 | 优先级 | 是否完成
1 | 语音发送功能，包括界面语音按钮的添加
2 | 上传和下载媒体文件失败后的处理
3 | 当访客被a客服接待时，b客服登录时，该访客仍在其等待应答队列 |  | 鲁
4 | 登录过程中，登录按钮禁用
5 | 登录超时处理
6 | 主界面上边的按钮的亮显置灰，以及按钮点击后的事件触发没做
7 | 右键菜单的点击无效，需要添加触发事件 |  | 鲁 |  |  | 黄色代表未完成
8 | 邀请协助功能未做
9 | 邀请转接功能未做
10 | 网页用户的各种状态，以及聊天都没做 |  |  |  |  | 绿色代表完成
11 | enter 或 ctrl+enter快捷键没做 手动选择enter 或 ctrl+enter的功能没做
12 | 云咖的咖字错误，需要修正 |  |  |  |  | 颜色越深优先级越高
13 | 登录失败原因说明需要反馈出来
14 | webuserid为零的用户被点击时应当显示该用户的消息记录以及访客信息 |  | 鲁
15 | RecvOffline 如果是本人，做登录者下线处理 |  | 鲁
16 | SendTo_InviteWebUser 发送邀请，邀请web访客参与会话 |  | 两
17 | RecvWebUserInfo 访客名字或标志图标更改的事件处理 |  | 鲁
18 | 任务栏图标 |  | 鲁
19 | 客户端的表情点开后，没有任何表情图片加载出来；
20 | 微信发来的表情图片，没有正常解析显示；
21 | 客户端收到微信发来的截图，双击图片无反应，无法大窗口查看
22 | 客户端截图功能无法用，提示找不到组件
23 | XP系统下登录了一会，自动出现报错，退出了（突然出现的，还没有总结到规律）
24 | 正在通话中的会话，客户端退出重新登录后，对话列表中不显示刚才的通话了（实际会话未结束，应该显示），如果这时收到访客发来的消息，就能再次显示了； |  | 两
25 | 右侧辅助应答的内容没有正常显示自己后台设置的内容；
26 | 新建订单、查询订单，打开后显示百度的页面？
27 | 微信会话，点邀请评价，微信端没有收到任何消息，点“结束”“屏蔽”“释放对话”也无反应，点“转接”，对方没有收到转接的消息